## Product Backlog
ID | Como [rol del usuario] | Quiero [acción] | Para [beneficio] | Puntaje
HU021 | Como visitante del sitio web interesado en la información del cenote | quiero ver una ruta sugerida desde mi ubicación actual | para llegar de forma sencilla y sin perderme derante el recorrido | 4
HU005 | Como visitante del sitio web interesado en la información del cenote | quiero ver una galería de fotos en alta definición y una lista de las actividades disponibles (como snorkel, tirolesa o buceo) | para convencerme de que es el lugar ideal para visitar y saber qué equipo debo llevar | 3
HU009 | Como visitante del sitio web interesado en la información del cenote | quiero poder cambiar el idioma de la página a inglés | para comprender toda la información del cenote y planear mi visita sin dificultades | 3
HU034 | Como administrador | quiero tener un usuario y contraseña que me permita acceder al dashboard | para manejar el contendido de la página web | 3
HU035 | Como administrador | quiero tener la opción de cerrar sesión | para salirme del dashboard. | 3
HU001 | Como visitante del sitio web interesado en la información del cenote | quiero ver la ubicación exacta del cenote en la página web | para planificar mi itinerario de viaje sin contratiempos y saber cuánto voy a gastar en el transporte | 2
HU002 | Como visitante del sitio web interesado en la información del cenote | quiero ver los horarios y días que el cenote se encuentra abierto al público | para planificar mi viaje conforme a esos horarios establecidos | 2
HU015 | Como visitante del sitio web interesado en la información del cenote | quiero consultar las opciones de transporte y rutas para llegar al cenote | para planificar mi recorrido de forma sencilla y económica | 2
HU020 | Como visitante del sitio web interesado en la información del cenote | quiero enviar un mensaje de contacto desde el sitio | Para hacer una solicitud sobre alguna información especial directamente al administrador del cenote. | 2
HU022 | Como administrador | quiero actualizar la información general del cenote | para mantener el contenido de la página siempre actualizado. | 2
HU023 | Como administrador | quiero agregar editar o eliminar imágenes de la galería | para mostrar contenido visual reciente y atractivo para los usuarios. | 2
HU024 | Como administrador | quiero consultar las solicitudes enviadas desde el formulario de contacto | para responder oportunamente a las consultas de los visitantes. | 2
HU025 | Como administrador | quiero actualizar los horarios de apertura y cierre del cenote | para brindar información correcta a los usuarios. | 2
HU026 | Como administrador | quiero modificar los costos de entrada cuando sea necesario | para mantener la información vigente en el sitio web. | 2
HU027 | Como administrador | quiero actualizar la información sobre las actividades disponibles en el cenote | para ofrecer datos precisos a los visitantes. | 2
HU028 | Como administrador | quiero editar la información de contacto del cenote | para asegurar que los usuarios puedan comunicarse utilizando datos correctos. | 2
HU029 | Como administrador | quiero administrar la sección de preguntas frecuentes | para mantener respuestas claras y actualizadas a las dudas más comunes de los usuarios. | 2
HU030 | Como administrador | quiero actualizar las reglas y recomendaciones para visitar el cenote | para promover la seguridad de los visitantes y la conservación del entorno natural. | 2
HU031 | Como administrador | quiero consultar un panel con el resumen de las solicitudes recibidas | para dar seguimiento de manera organizada a las consultas enviadas por los usuarios. | 2
HU032 | Como administrador | quiero recibir los mensajes del formulario de contacto directamente en nuestro correo electrónico corporativo | para responder rápidamente a las dudas de los clientes o cotizar eventos especiales | 2
HU033 | Como administrador | quiero que tenga el logo de las redes sociales y que te lleve a ellas dandoles un click | para que se puedan contactar por otros medios | 2
HU003 | Como visitante del sitio web interesado en la información del cenote | quiero conocer la historia y los valores del cenote | para sentir más confianza antes de visitarlo. | 1
HU004 | Como visitante del sitio web interesado en la información del cenote | quiero ver los precios de la entrada de dicho lugar | para planificar mis posibles gastos durante mi visita | 1
HU006 | Como visitante del sitio web interesado en la información del cenote | quiero información donde se detalle si hay chalecos salvavidas incluidos | para asegurarme de que el lugar es seguro y cómodo para toda mi familia | 1
HU007 | Como visitante del sitio web interesado en la información del cenote | quiero ver una sección de promociones o descuentos especiales para residentes locales | para aprovechar un precio más accesible y visitar el cenote de manera frecuente | 1
HU008 | Como visitante del sitio web interesado en la información del cenote | quiero encontrar un apartado con información exclusiva para mayoristas y opciones de estacionamiento para autobuses | para evaluar si puedo incluir este cenote dentro de los paquetes vacacionales que ofrezco a mis grupos | 1
HU010 | Como visitante del sitio web interesado en la información del cenote | quiero conocer las reglas para tomar fotografías y usar drones | para preparar mi equipo y respetar las políticas del lugar durante mi visita | 1
HU011 | Como visitante del sitio web interesado en la información del cenote | quiero consultar la información sobre accesibilidad e instalaciones adaptadas | para saber si puedo visitar el cenote de forma cómoda y segura | 1
HU012 | Como visitante del sitio web interesado en la información del cenote | quiero conocer las reglas ecológicas del cenote | para colaborar en la conservación del lugar | 1
HU013 | Como visitante del sitio web interesado en la información del cenote | quiero ver una descripción clara de los atractivos principales de este lugar | para decidir si es la mejor opción para mi viaje | 1
HU014 | Como visitante del sitio web interesado en la información del cenote | quiero identificar si el cenotes cuentan con áreas seguras y servicios familiares | para disfrutar de una visita cómoda y adecuada para todos los integrantes de mi familia | 1
HU016 | Como visitante del sitio web interesado en la información del cenote | quiero conocer si el lugar cuenta con restaurante o establecimientos que vendan comida y bebidas | para estar preparado si quiero estar un tiempo largo en el lugar y no estar en busca de ellos | 1
HU017 | Como visitante del sitio web interesado en la información del cenote | quiero conocer si el lugar cuenta con estacionamiento | para estar preparado y no tener preocupaciones sobre dónde dejar mi vehículo | 1
HU018 | Como visitante del sitio web interesado en la información del cenote | quiero conocer si el lugar cuanta con áreas de descanso | para estar cómodo en momentos de descanso en el lugar | 1
HU019 | Como visitante del sitio web interesado en la información del cenote | quiero conocer si el lugar cuenta con baños | para hacer una planeación correcta de nuestro tiempo en el lugar y no tener situaciones inesperadas | 1
62

## Documentación
Definición de hecho
El equipo acordó los siguientes puntos como su Definition of Done:
El código fue escrito y funciona correctamente según lo descrito en la historia de usuario.
Se aprobaron las pruebas correspondientes
Se tiene la documentación correspondiente
Puntuación de las historias de usuario
El equipo decidió hacer una puntuación de 1 a 4 considerando la complejidad y el tiempo que tomaría llegar al DoD de una historia de usuario, como se describe a continuación:
1 — Fácil, poca complejidad: Tareas simples, casi sin lógica de back-end, poco tiempo de desarrollo. El equipo de desarrollo puede terminarlo rápido sin mayores complicaciones.
2 — Moderado, algo de trabajo pero manejable: Requiere algo de lógica o integración entre front y back.
3 — Complejo, requiere esfuerzo considerable: Implica lógica más elaborada, integración de varias partes del sistema, o algo que el equipo no ha hecho antes.
4 — Muy complejo, alta dificultad o incertidumbre: La historia más difícil del proyecto, puede implicar investigación, riesgo de errores, o mucho tiempo de desarrollo.
Puntaje por Sprint
El proyecto se organizó en 4 sprints. Cada sprint agrupa las historias de usuario que se desarrollarán durante ese periodo, y su puntaje total es la suma de los puntos de complejidad de las historias que lo integran.

## Sprint 1
ID | Como [rol del usuario] | Quiero [acción] | Para [beneficio] | Puntaje
HU001 | Como visitante del sitio web interesado en la información del cenote | quiero ver la ubicación exacta del cenote en la página web | para planificar mi itinerario de viaje sin contratiempos y saber cuánto voy a gastar en el transporte | 2
HU003 | Como visitante del sitio web interesado en la información del cenote | quiero conocer la historia y los valores del cenote | para sentir más confianza antes de visitarlo. | 1
HU004 | Como visitante del sitio web interesado en la información del cenote | quiero ver los precios de la entrada de dicho lugar | para planificar mis posibles gastos durante mi visita | 1
HU005 | Como visitante del sitio web interesado en la información del cenote | quiero ver una galería de fotos en alta definición y una lista de las actividades disponibles (como snorkel, tirolesa o buceo) | para convencerme de que es el lugar ideal para visitar y saber qué equipo debo llevar | 3
HU006 | Como visitante del sitio web interesado en la información del cenote | quiero información donde se detalle si hay chalecos salvavidas incluidos | para asegurarme de que el lugar es seguro y cómodo para toda mi familia | 1
HU007 | Como visitante del sitio web interesado en la información del cenote | quiero ver una sección de promociones o descuentos especiales para residentes locales | para aprovechar un precio más accesible y visitar el cenote de manera frecuente | 1
HU010 | Como visitante del sitio web interesado en la información del cenote | quiero conocer las reglas para tomar fotografías y usar drones | para preparar mi equipo y respetar las políticas del lugar durante mi visita | 1
HU012 | Como visitante del sitio web interesado en la información del cenote | quiero conocer las reglas ecológicas del cenote | para colaborar en la conservación del lugar | 1
HU013 | Como visitante del sitio web interesado en la información del cenote | quiero ver una descripción clara de los atractivos principales de este lugar | para decidir si es la mejor opción para mi viaje | 1
HU015 | Como visitante del sitio web interesado en la información del cenote | quiero consultar las opciones de transporte y rutas para llegar al cenote | para planificar mi recorrido de forma sencilla y económica | 2
14

## Sprint 2
ID | Como [rol del usuario] | Quiero [acción] | Para [beneficio] | Puntaje
HU008 | Como visitante del sitio web interesado en la información del cenote | quiero encontrar un apartado con información exclusiva para mayoristas y opciones de estacionamiento para autobuses | para evaluar si puedo incluir este cenote dentro de los paquetes vacacionales que ofrezco a mis grupos | 1
HU011 | Como visitante del sitio web interesado en la información del cenote | quiero consultar la información sobre accesibilidad e instalaciones adaptadas | para saber si puedo visitar el cenote de forma cómoda y segura | 1
HU014 | Como visitante del sitio web interesado en la información del cenote | quiero identificar si el cenotes cuentan con áreas seguras y servicios familiares | para disfrutar de una visita cómoda y adecuada para todos los integrantes de mi familia | 1
HU016 | Como visitante del sitio web interesado en la información del cenote | quiero conocer si el lugar cuenta con restaurante o establecimientos que vendan comida y bebidas | para estar preparado si quiero estar un tiempo largo en el lugar y no estar en busca de ellos | 1
HU017 | Como visitante del sitio web interesado en la información del cenote | quiero conocer si el lugar cuenta con estacionamiento | para estar preparado y no tener preocupaciones sobre dónde dejar mi vehículo | 1
HU018 | Como visitante del sitio web interesado en la información del cenote | quiero conocer si el lugar cuanta con áreas de descanso | para estar cómodo en momentos de descanso en el lugar | 1
HU019 | Como visitante del sitio web interesado en la información del cenote | quiero conocer si el lugar cuenta con baños | para hacer una planeación correcta de nuestro tiempo en el lugar y no tener situaciones inesperadas | 1
HU020 | Como visitante del sitio web interesado en la información del cenote | quiero enviar un mensaje de contacto desde el sitio | Para hacer una solicitud sobre alguna información especial directamente al administrador del cenote. | 2
HU009 | Como visitante del sitio web interesado en la información del cenote | quiero poder cambiar el idioma de la página a inglés | para comprender toda la información del cenote y planear mi visita sin dificultades | 3
HU028 | Como administrador | quiero editar la información de contacto del cenote | para asegurar que los usuarios puedan comunicarse utilizando datos correctos. | 2
14

## Sprint 3
ID | Como [rol del usuario] | Quiero [acción] | Para [beneficio] | Puntaje
HU034 | Como administrador | quiero tener un usuario y contraseña que me permita acceder al dashboard | para manejar el contendido de la página web | 3
HU035 | Como administrador | quiero tener la opción de cerrar sesión | para salirme del dashboard. | 3
HU022 | Como administrador | quiero actualizar la información general del cenote | para mantener el contenido de la página siempre actualizado. | 2
HU025 | Como administrador | quiero actualizar los horarios de apertura y cierre del cenote | para brindar información correcta a los usuarios. | 2
HU026 | Como administrador | quiero modificar los costos de entrada cuando sea necesario | para mantener la información vigente en el sitio web. | 2
HU023 | Como administrador | quiero agregar editar o eliminar imágenes de la galería | para mostrar contenido visual reciente y atractivo para los usuarios. | 2
HU024 | Como administrador | quiero consultar las solicitudes enviadas desde el formulario de contacto | para responder oportunamente a las consultas de los visitantes. | 2
16

## Sprint 4
ID | Como [rol del usuario] | Quiero [acción] | Para [beneficio] | Puntaje
HU027 | Como administrador | quiero actualizar la información sobre las actividades disponibles en el cenote | para ofrecer datos precisos a los visitantes. | 2
HU029 | Como administrador | quiero administrar la sección de preguntas frecuentes | para mantener respuestas claras y actualizadas a las dudas más comunes de los usuarios. | 2
HU030 | Como administrador | quiero actualizar las reglas y recomendaciones para visitar el cenote | para promover la seguridad de los visitantes y la conservación del entorno natural. | 2
HU031 | Como administrador | quiero consultar un panel con el resumen de las solicitudes recibidas | para dar seguimiento de manera organizada a las consultas enviadas por los usuarios. | 2
HU032 | Como administrador | quiero recibir los mensajes del formulario de contacto directamente en nuestro correo electrónico corporativo | para responder rápidamente a las dudas de los clientes o cotizar eventos especiales | 2
HU033 | Como administrador | quiero que tenga el logo de las redes sociales y que te lleve a ellas dandoles un click | para que se puedan contactar por otros medios | 2
HU021 | Como visitante del sitio web interesado en la información del cenote | quiero ver una ruta sugerida desde mi ubicación actual | para llegar de forma sencilla y sin perderme derante el recorrido | 4
16